建设工程招标流程图

项目报建

建设单位提供如下资料：

1、工程建设立项批文（发改委办理）

2、建设用地批准书（国土局办理）

3、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（规划处办理）

4、建设资金到位证明（银行出具）

5、建设工程施工图纸审查报告（图纸审查机构办理）

6、建设工程项目报建表（招标办领取）

建设单位编制招标方案

项目审批机关核准招标方案

投资估算是否达到

必须招标规模标准

业主确定

是否招标

未达到

达到

直接发包

根据核准招标方

案确定招标方式

采用或参照招标方式

邀请招标（必须符合规定条件）

建设工程项目直接发包申请表

公开招标

选择招标代理机构或业主自行组织招标

招标代理机构或业主编制招标文件招标

招标文件报相关监督部门备案

公告或邀请5个工作日前备案

指定媒体发布招标公告

向特定投标人发出招标邀请书

发布公告至出售招标文件不得少于5日

或：发布公告至报名截止不得少于5日

发出邀请至出售招标文件不得少于5日

出售招标文件或资格预审文件

出售至停售不得少于5日

投标人编制投标文件

招标文件出售至提交投标文件截止不得少于20日

开　标

开标与提交投标文件截止同一时间公开进行

评　标

开标后10日内完成

评标委员会推荐中标候选人

招标人按候选顺序确定中标人

招标人自收到评标报告10日内确定中标人

中标结果公示

公示时间不得少于3日

招标人向投标人发出中标通知书

公示结束后5日内发出

签定合同

中标通知书发出30日内签定