建设工程招标流程图

项目报建

建设单位提供如下资料：

1、工程建设立项批文（发改委办理）

2、企业法人营业执照

3、法定代表人委托书

4、建设资金到位证明（银行出具）

5、授权代表身份证扫描件

6、建设工程项目报建表（平台自行打印）

根据核准招标方

案确定招标方式

邀请招标（必须符合规定条件）

公开招标

选择招标代理机构或业主自行组织招标

招标代理机构或业主编制招标文件招标

招标文件报相关监督部门备案

公告或邀请5个工作日前备案

指定媒体发布招标公告

向特定投标人发出招标邀请书

发布公告至出售招标文件不得少于5日

或：发布公告至报名截止不得少于5日

发出邀请至出售招标文件不得少于5日

出售招标文件或资格预审文件

出售至停售不得少于5日

投标人编制投标文件

招标文件出售至提交投标文件截止不得少于20日

开　标

开标与提交投标文件截止同一时间公开进行

评　标

开标后10日内完成

评标委员会推荐中标候选人

招标人按候选顺序确定中标人

招标人自收到评标报告10日内确定中标人

中标结果公示

公示时间不得少于3日

招标人向投标人发出中标通知书

公示结束后5日内发出

签定合同

中标通知书发出30日内签定